План реализации программы региональной инновационной площадки

в сфере образования Белгородской области

«Формирование элементарных навыков общения на английском языке дошкольников и младших школьников в условиях реализации УМК Easy English» (элементарный английский)»

на 2016-2017 учебный год

| Название мероприятия (в соответствии с программой инновационной деятельности РИПа) | Место проведения | Сроки проведения | Категория участников мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитический этап |  |  |  |  |  |
| Обобщение опыта работы педагогов, накопленного в рамках деятельности инновационной площадки | МАОУ «СОШ №24 с УИОП» | Сентябрь-октябрь 2016 года | Учителя иностранного языка школы | Распространение опыта работы как в общеобразовательных учреждениях Старооскольского городского округа, так и за его пределами | Моногарова С.Н., заместитель директора |
| Мониторинг по программе РИП | МАОУ «СОШ №24 с УИОП» | в соответствии с программой мониторинга РИП | Учителя иностранного языка школы – члены ТГ по реализации программы РИП | Получение данных для анализа результативности реализации программы РИП | Моногарова С.Н., заместитель директора |
| Проведение заседания межшкольного методического совета школы «О результатах реализации программы региональной инновационной площадки «Формирование элементарных навыков общения на английском языке дошкольников и младших школьников в условиях реализации УМК Easy English (элементарный английский) | МАОУ «СОШ №24 с УИОП» | сентябрь 2016 года | Заместитель директора, руководитель творческой группы по реализации программы РИП школы, старший воспитатель ДОУ, руководитель творческой группы реализации программы РИП ДОУ, члены межшкольного методического совета | - отчет о реализации запланированных программных мероприятий; - корректировка плана деятельности (при необходимости) | Моногарова С.Н., заместитель директора |
| Практико-ориентированный семинар «Раннее обучение иностранному языку как основа формирования мотивации и познавательного интереса дошкольников и младших школьников: опыт, проблемы» | МБДОУ детский сад №61 «Семи-цветик» МАОУ «СОШ №24 с УИОП» | Ноябрь 2016 года | Учителя английского языка и педагоги дополнительного образования (преподающие английский язык) образовательных организаций Староосколь-ского городского округа | Распространение опыта, накопленного в процессе реализации программы РИП, среди образовательных организаций Староосколь-ского городского округа | Моногарова С.Н., заместитель директора |
| Семинар «Раннее обучение иностранному языку как основа формирования мотивации и творческих способностей дошкольников и младших школьников | МБДОУ детский сад №61 «Семи-цветик» МАОУ «СОШ №24 с УИОП» | Ноябрь 2016 года | Учителя английского языка и педагоги дополнительного образования (преподающие английский язык) образовательных организаций области | Распространение опыта, накопленного в процессе реализации программы РИП, среди образовательных организаций Белгородской области | Моногарова С.Н., заместитель директора |
| Участие в муниципальном Дне мастер-классов. Проведение мастер-классов в соответствии с программой РИП. | По факту проведения | Ноябрь | Педагогические работники образовательных организаций Старооскольского городского округа | Распространение опыта, накопленного в процессе реализации программы РИП, среди образовательных организаций старооскольского городского округа | Моногарова С.Н., заместитель директора |
| Проведение 5 сессии постоянно действующего семинара «Совершенствование модели формирования элементарных навыков общения на иностранном языке дошкольников в системе «Детский сад – начальная школа» | МАОУ «СОШ №24 с УИОП» | Декабрь 2016 года | учителя иностранного языка школы и педагогов дополнительного образования ДОУ | Повышение профессиональной компетентности учителей иностранного языка школы и педагогов дополнительного образования ДОУ | Моногарова С.Н., заместитель директора |
| Калейдоскоп практического опыта | МАОУ «СОШ №24 с УИОП» | Февраль 2017 года | учителя иностранного языка школы и педагогов дополнительного образования ДОУ | Повышение профессиональной компетентности учителей иностранного языка школы и педагогов дополнительного образования ДОУ | Моногарова С.Н., заместитель директора |
| Практико-ориентированный семинар для руководителей школьных методических объединений учителей иностранного языка общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа и педагогов дополнительного образования ДОУ «Учет особенностей младших школьников при обучении иностранным языкам. Методические отличия при работе с младшими школьниками» | МАОУ «СОШ №24 с УИОП» МБДОУ детский сад №61 «Семицветик» | Апрель 2017 года | Учителя английского языка и педагоги дополнительного образования (преподающие английский язык) образовательных организаций Староосколь-ского городского округа | Распространение опыта, накопленного в процессе реализации программы РИП, среди образовательных организаций Староосколь-ского городского округа | Моногарова С.Н., заместитель директора |
| Круглый стол «О результатах работы региональной инновационной площадки по теме «Формирование у младших школьников элементарных навыков общения на иностранном языке в процессе внеурочной деятельности» | МАОУ «СОШ №24 с УИОП» | Октябрь 2017 года | Руководители и учителя иностранного языка школы и педагогов дополнительного образования ДОУ | Повышение профессиональной компетентности учителей иностранного языка школы и педагогов дополнительного образования ДОУ | Моногарова С.Н., заместитель директора |