Утверждаю

Директор МАОУ

«СОШ №24 с УИОП»

_________О.И. Кладова

Приказ от «26» августа 2016 г. №423

## Календарный план-график работ по проекту

| Код работы | Тип Р/П | Название работы | Длитель-ность, дни | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | П | Разработка нормативных документов, регламентирующих функционирование модели профессиональной ориентации учащихся на получение педагогических специальностей | 6 | 22.08.16 | 29.08.16 | Аналитическая справка | Поварова Марина Анатольевна |
|  | П | Разработка медиа-плана информационной поддержки проекта | 6 | 24.08.16 | 31.08.16 | Медиа-план | Хлебникова Елена Ильинична |
|  | П | Реализация диагностико-консультативного блока | 179 | 29.08.16 | 31.05.17 |  |  |
| 3.1. | П | Разработка комплекта психо-диагностических методик для выявления психологических особенностей учащихся, ориентированных на получение педагогических специальностей | 6 | 29.08.16 | 05.09.16 | Информационное письмо руководителя проекта | Устюгова Ирина Александровна |
| 3.2. | П | Проведение мониторинга по выявлению учащихся, мотивированных на получение педагогических специальностей | 9 | 01.09.16 | 09.09.16 | Список учащихся, мотивированных на получение педагогических специальностей | Дзюба Елена Петровна |
| 3.3. | П | Мониторинг уровня учебной успешности по профилю педагогической деятельности у учащихся, ориентированных на получение педагогических специальностей | 6 | 05.09.16 | 12.09.16 | Справка по результатам мониторинга | Часовских Марина Александровна |
| 3.4. | Р | Диагностика психологических особенностей учащихся | 4 | 09.09.16 | 14.09.16 | Справка по результатам диагностики | Лобищева Алла Ивановна |
| 3.5. | Р | Анкетирование учащихся 9-11-х классов, ориентированных на получение педагогических специальностей | 8 | 22.05.17 | 31.05.17 | Справка по результатам анкетирования | Головешкина Марина Борисовна |
| 4. |  | Реализация образовательного блока | 180 | 26.08.16 | 31.05.17 |  |  |
| 4.1. | П | Разработка и утверждение дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «Я будущий учитель» | 10 | 26.08.16 | 08.09.16 | Отчет | Попогребская Ирина Валерьевна |
| 4.2. | П | Разработка и утверждение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 9-11х классов, ориентированных на получение педагогических специальностей | 6 | 09.09.16 | 16.09.16 | Информационное письмо руководителя проекта | Кладова Ольга Ивановна |
| 4.3. | Р | Разработка учебных планов для учащихся, ориентированных на получение педагогических специальностей, обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам | 15 | 09.09.16 | 23.09.16 | Информационное письмо руководителя проекта | Полева Наталия Викторовна |
| 4.4. | Р | Комплектование групп учащихся для освоения дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «Я будущий учитель» | 12 | 09.09.16 | 26.09.16 | Список учащихся | Чуева Лариса Михайловна |
| 4.5. | Р | Реализация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 9-11-х классов, ориентированных на получение педагогических специальностей | 171 | 19.09.16 | 31.05.17 | Отчет о реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 9-11-х классов, ориентированных на получение педагогических специальностей | Демидова Вера Донадовна |
| 5. | Р | Организация совместной деятельности общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа с ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» и СОФ НИУ «БелГУ» | 16 | 01.09.16 | 22.09.16 |  |  |
| 5.1. | Р | Заключение договоров общеобразовательных учреждений о сотрудничестве с ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» и СОФ НИУ «БелГУ» | 13 | 01.09.16 | 19.09.16 | Договоры о сотрудничестве | Иванова Елена Ивановна |
| 5.2. | Р | Разработка плана совместной деятельности СОФ НИУ «БелГУ» с 15 общеобразовательными организациями Старооскольского городского округа | 16 | 01.09.16 | 22.09.16 | Информационное письмо руководителя проекта | Беликова Тамара Павловна |
| 5.3. | Р | Разработка плана совместной деятельности ОГАПОУ «СПК» с 15 общеобразовательными организациями Старооскольского городского округа | 16 | 01.09.16 | 22.09.16 | Информационное письмо руководителя проекта | Спиридонова Наталья Николаевна |
| 6. |  | Реализация информационно-мотивационного блока | 161 | 01.10.16 | 31.05.17 |  |  |
| 6.1. | Р | Участие в работе « Школы будущего педагога» | 161 | 01.10.16 | 31.05.17 | Отчет о сотрудничестве со «Школой будущего педагога» | Хлебникова Елена Ильинична |
| 6.2. | Р | Проведение родительских собраний с участием представителей ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» и СОФ НИУ «БелГУ» | 14 | 01.11.16 | 18.11.16 | Выписки из протокола родительских собраний | Бредихин Александр Николаевич |
| 6.3. | Р | Проведение экскурсии в музей народного образования Старооскольского городского округа | 22 | 01.11.16 | 30.11.16 | Информационное письмо руководителя проекта | Дзюба Юрий Владимирович |
| 6.4. | Р | Проведение экскурсий в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» и СОФ НИУ «БелГУ» | 23 | 01.03.17 | 31.03.17 | Информационное письмо руководителя проекта | Тулинова Наталья Викторовна |
| 6.5. | Р | Организация и проведение муниципального конкурса педагогических проектов | 20 | 03.04.17 | 28.04.17 | Протокол экспертной комиссии муниципального конкурса педагогических проектов | Горшечникова Татьяна Борисовна |
| 7. |  | Трудоустройство учащихся в летний период через молодёжную биржу труда | 124 | 01.02.17 | 01.08.17 |  |  |
| 7.1. | Р | Заключение договоров общеобразовательных организаций с МАУ «ЦМИ» | 20 | 01.02.17 | 28.02.17 | Договоры общеобразовательных организаций с МАУ «ЦМИ» | Филимонова Анна Гаврииловна |
| 7.2. | Р | Трудоустройство учащихся в летний период через молодёжную биржу труда | 21 | 01.06.17 | 30.06.17 | Информационное письмо руководителя проекта | Жибоедова Наталия Васильевна |
| 7.3. | Р | Творческий отчет о трудовой деятельность в летний период учащихся 9-10-х классов | 22 | 03.07.17 | 01.08.17 | Информационное письмо руководителя проекта | Никель Марина Александровна |
| 8. | Р | Заключение договоров в рамках целевого набора | 11 | 01.09.17 | 15.09.17 | Информационное письмо руководителя проекта | Иванова Татьяна Вячеславовна |
| 9. | П | Анализ апробации модели профессиональной ориентации учащихся на получение педагогических специальностей в период реализации проекта | 81 | 01.06.17 | 15.09.17 | Аналитический отчет об апробации модели профессиональной ориентации учащихся на получение педагогических специальностей в период реализации проекта | Куропаткина Анна Николаевна |
| 10. | Р | Презентация положительного опыта работы групп учащихся, обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам, с привлечением СМИ, Интернет-ресурсов | 60 | 01.07.17 | 15.09.17 | Информация на портале управления образования (скриншот), 1 статья в городских СМИ | Гринева Елена Ивановна |
|  | И т о г о: | 271 | 22.07.16 | 15.09.17 |  |  |

## Бюджет проекта

| Код работы | Название работы | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет3 | област ной бюджет3 | местный бюджет3 | средства хозяйствующего субъекта | заемные средства4 | прочие5 |
| 1 | Разработка нормативных документов, регламентирующих функционирование модели профессиональной ориентации учащихся на получение педагогических специальностей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Разработка медиа-плана информационной поддержки проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Реализация диагностико-консультативного блока |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Проведение мониторинга по выявлению учащихся, мотивированных на получение педагогических специальностей | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Реализация образовательного блока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Организация совместной деятельности общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа с ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» и СОФ НИУ «БелГУ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Реализация информационно-мотивационного блока |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Организация и проведение муниципального конкурса педагогических проектов | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7. | Трудоустройство учащихся в летний период через молодёжную биржу труда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Заключение договоров в рамках целевого набора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Анализ апробации модели профессиональной ориентации учащихся на получение педагогических специальностей в период реализации проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Презентация положительного опыта работы групп учащихся, обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам, с привлечением СМИ, Интернет-ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

## Формы участия области в реализации проекта

| Бюджетное финансирование |
| --- |
| Форма участия | Размер участия бюджета, тыс. руб. |
|  | Федеральный | Областной | Местный |
| Прямое бюджетное финансирование | Указать соответствующую программу |  |  |  |
| Дороги6 | Указать плановую протяженность |  |  |  |
| Субсидии6 | Указать соответствующую программу |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Программы государственной поддержки |
| Потребность | Финансовые вложения, тыс. руб. |
| Электроэнергия6 | Указать требуемую мощность |  |  |  |
| Газоснабжение6 | Указать требуемый объем |  |  |  |
| Водоснабжение6 | Указать требуемый объем |  |  |  |
| Гарантии6 |  |  |  |
| Залоги6 |  |  |  |
| Прочие формы участия6 |  |  |  |
| Земельный участок: указать адрес расположения /площадь / стоимость земельного участка |

## Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Низкий уровень заинтересованности учащихся общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа на получение педагогических специальностей | Не выполнение объемных показателей проекта | Активная информационная поддержка проекта (пиар-акции, СМИ) | Куропаткина Анна Николаевна | Внесение изменений в план реализации проекта |
| 2. | Несогласованность действий педагогических работников, участвующих в проекте | Снижение эффективности использования кадровых, материальных и других ресурсов | Проведение рабочих совещаний по разработке единых требований | Горшечникова Татьяна Борисовна | Разработка оперативного плана взаимодействия участников проекта |
| 3. | Несвоевременная разработка нормативных локальных актов, регламентирующих деятельность по апробации модели профессиональной ориентации учащихся на получение педагогических специальностей | Увеличение сроков реализации проекта | Чёткое распределение зон ответственности по направлениям проекта | Куропаткина Анна Николаевна | Перепланирование работ. Внесение изменений в план-график |

## Команда проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте/выполняемые в проекте работы | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ушакова Ирина Геннадиевна, заместитель начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа |  | Куратор проекта | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении состава команды проекта «Создание и внедрение персонифицированной модели профессиональной ориентации учащихся Старооскольского городского округа на получение педагогической профессии» от 14.07.2016 № 118-ро |
|  | Куропаткина Анна Николаевна, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» |  | Руководитель проекта |  |
|  | Горшечникова Татьяна Борисовна, начальник отдела инновационной и научно-исследовательской работы муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» |  | Администратор проекта |  |
|  | Бондаренко Роман Петрович, методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Старооскольский институт развития образования» |  | Оператор мониторинга проекта |  |
|  | Иванова Татьяна Вячеславовна, ведущий специалист отдела общего образования управления образования администрации Старооскольского городского округа |  | Ответственный за заключение договоров в рамках целевого набора |  |
|  | Беликова Тамара Павловна, директор Старооскольского филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» |  | Ответственный за совместную деятельность СОФ НИУ «БелГУ» с 15 общеобразовательными организациями Старооскольского городского округа по реализации проекта |  |
|  | Спиридонова Наталья Николаевна, директор областного государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Старооскольский педагогический колледж» |  | Ответственный за совместную деятельность ОГАПОУ «СПК» с 15 общеобразовательными организациями Старооскольского городского округа по реализации проекта |  |
|  | Головешкина Марина Борисовна, методист МБУ ДПО «СОИРО» |  | Ответственный за реализацию диагностико-консультативного блока |  |
|  | Хлебникова Елена Ильинична, методист МБУ ДПО «СОИРО» |  | Ответственный за разработку и реализацию медиа-плана информационной поддержки проекта, за работу «Школы будущего педагога» |  |
|  | Устюгова Ирина Александровна, директор муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |  | Ответственный за разработку пакета диагностических методик по диагностике психологических особенностей учащихся |  |
|  | Жибоедова Наталия Васильевна, директор муниципального автономного учреждения «Центр молодежных инициатив» |  | Ответственный за трудоустройство учащихся в летний период через молодежную биржу труда |  |
|  | Попогребская Ирина Валерьевна, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Одаренность» |  | Ответственный за разработку и утверждение дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности |  |
|  | Поварова Марина Анатольевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №2» |  | Ответственный за реализацию проекта на базе общеобразовательного учреждения, разработку и утверждение нормативных документов, регламентирующих функционирование модели |  |
|  | Дзюба Елена Петровна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» |  | Ответственный за реализацию проекта на базе общеобразовательного учреждения, проведение мониторинга и выявление учащихся, мотивированных на получение педагогических специальностей |  |
|  | Лобищева Алла Ивановна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 с углубленным изучением отдельных предметов» |  | Ответственный за реализацию проекта на базе общеобразовательного учреждения, диагностику психологических особенностей учащихся |  |
|  | Часовских Марина Александровна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №13» |  | Ответственный за реализацию проекта на базе общеобразовательного учреждения, мониторинг уровня учебной успешности по профилю педагогической деятельности учащихся |  |
|  | Полева Наталия Викторовна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов» |  | Ответственный за реализацию проекта на базе общеобразовательного учреждения, разработку учебных планов для учащихся, ориентированных на получение педагогических специальностей, обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам |  |
|  | Чуева Лариса Михайловна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №17» |  | Ответственный за реализацию проекта на базе общеобразовательного учреждения, комплектование групп учащихся, ориентированных на получение педагогических специальностей, обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам |  |
|  | Демидова Вера Донадовна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №18» |  | Ответственный за реализацию проекта на базе общеобразовательного учреждения, реализацию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа, ориентированных на получение педагогических специальностей |  |
|  | Иванова Елена Ивановна, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19 - корпус кадет «Виктория» Старооскольского городского округа |  | Ответственный за реализацию проекта на базе общеобразовательного учреждения, заключение договоров о сотрудничестве между общеобразовательными организациями Старооскольского городского округа и ОГАПОУ «СПК», СОФ НИУ «БелГУ» |  |
|  | Дзюба Юрий Владимирович, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №21» |  | Ответственный за реализацию проекта на базе общеобразовательного учреждения, проведение экскурсии в музей народного образования Старооскольского городского округа |  |
|  | Кладова Ольга Ивановна, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа |  | Ответственный за реализацию проекта на базе общеобразовательного учреждения, разработку индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа, ориентированных на получение педагогических специальностей |  |
|  | Боева Елена Лазаревна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов» |  | Ответственный за реализацию проекта на базе общеобразовательного учреждения, реализацию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа, ориентированных на получение педагогических специальностей |  |
|  | Бредихин Александр Николаевич, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя политехническая школа №33» |  | Ответственный за реализацию проекта на базе общеобразовательного учреждения, проведение родительских собраний с участием представителей ОГАПОУ «СПК» и СОФ НИУ «БелГУ» |  |
|  | Тулинова Наталья Викторовна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №34 с углубленным изучением отдельных предметов» |  | Ответственный за реализацию проекта на базе общеобразовательного учреждения, проведение экскурсий в ОГАПОУ «СПК» и СОФ НИУ «БелГУ» |  |
|  | Никель Марина Александровна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №36» |  | Ответственный за реализацию проекта на базе общеобразовательного учреждения, организацию творческого отчета о трудовой деятельность в летний период учащихся 9-10-х классов общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа, ориентированных на получение педагогических специальностей |  |
|  | Гринева Елена Ивановна, директор частного общеобразовательного учреждения «Православная гимназия во имя святого Благоверного Великого князя Александра Невского №38» |  | Ответственный за реализацию проекта на базе общеобразовательного учреждения, презентацию положительного опыта работы учащихся, обучающихся по индивидуальным образовательным маршрутам, с привлечением СМИ и Интернет-ресурсов |  |
|  | Филимонова Анна Гаврииловна, директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №40» |  | Ответственный за реализацию проекта на базе общеобразовательного учреждения, заключение договоров общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа с МАУ «ЦМИ» |  |

## Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресатам | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно срокам плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | АИС «Проектное управление» |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочей группе и приглашенным | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участникам совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресатам | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Куратору | По окончании проекта | Совещание |

## Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |