|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучение отдельных предметов» Старооскольского городского округа _______________О.И.Латынина |
| --- | --- |

Календарный план-график работ по проекту

| Код работы | Название работы | Длительность, дни | # Дата начала работ | # Дата # окончания # работ (контрольная точка) | # Документ, подтверждающий выполнение работы | # Состав участников (ФИО ответственных исполнителей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение медиа-плана реализации проекта | 6 | 15.02.2016 | 20.02.2016 | Приказ об утверждении медиа-плана реализации проекта | Багрова З.Г. |
|  | Разработка модели системной поддержки мотивированных и талантливых учащихся в рамках подготовки к Всероссийской предметной олимпиаде школьников МАОУ «СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа | 10 | 24.02.2016 | 09.03.2016 | Приказ об утверждении модели системной поддержки мотивированных и талантливых учащихся в рамках подготовки к Всероссийской предметной олимпиаде школьников | Багрова З.Г. |
|  | Разработка циклограммы деятельности по системной поддержке мотивированных и талантливых учащихся в рамках подготовки к Всероссийской предметной олимпиаде школьников | 7 | 10.03.2016 | 18.03.2016 | Приказ об утверждении циклограммы деятельности по системной поддержке мотивированных и талантливых учащихся в рамках подготовки к Всероссийской предметной олимпиаде школьников | Багрова З.Г. |
|  | Внесение изменений в план работы лаборатории «МИР: МЫСЛИМ, ИССЛЕДУЕМ, РАЗВИВАЕМСЯ» с учетом циклограммы деятельности по системной поддержке мотивированных и талантливых учащихся в рамках подготовки к Всероссийской предметной олимпиаде школьников | 6 | 21.03.2016 | 28.03.2016 | Приказ об утверждении изменений в план работы лаборатории «МИР: МЫСЛИМ, ИССЛЕДУЕМ, РАЗВИВАЕМСЯ» | Багрова З.Г. |
|  | Разработка стратегии по повышению уровня квалификации педагогов, занимающихся подготовкой учащихся к предметным олимпиадам | 6 | 29.03.2016 | 05.04.2016 | Отчет руководителей МО | Багрова З.Г., руководители МО |
|  | Выявление мотивированных и талантливых учащихся, ориентированных на участие в предметных олимпиадах | 10 | 06.04.2016 | 19.04.2016 | Отчет педагога-психолога | Брусова Е.В. |
|  | Создание банка информационных и методических материалов для эффективной подготовки к предметным олимпиадам (Сайты для учащихся и учителей) | 10 | 20.04.2016 | 05.05.2016 | Отчет руководителей МО | руководители МО |
|  | Утверждение индивидуальных образовательных маршрутов мотивированных учащихся по подготовке к предметным олимпиадам в каникулярное время | 10 | 06.05.2016 | 20.05.2016 | Отчет руководителей МО | Багрова З.Г., руководители МО |
|  | Утверждение расписания работы летних профильных отрядов | 7 | 21.05.2016 | 31.05.2016 | Приказ об утверждении расписания занятий летней каникулярной школы ( профильных отрядов) | Багрова З.Г., руководители МО |
|  | Анализ эффективности выбранного образовательного маршрута повышения квалификации педагогов в рамках подготовки к ВСОШ | 6 | 1.06.2016 | 08.06.2016 | Отчет руководителей МО | руководители МО |
|  | Проведение мониторинга готовности команд учащихся к Всероссийской предметной олимпиаде школьников | 7 | 09.06.2016 | 17.06.2016 | Справка руководителя проекта | Багрова З.Г. |
|  | Анализ эффективности индивидуального образовательного маршрута учащихся в рамках подготовки к ВСОШ | 5 | 18.06.2016 | 26.06.2016 | Отчет руководителей МО | руководители МО |
|  | Анализ выполнения циклограммы деятельности по системной поддержке мотивированных и талантливых учащихся в рамках подготовки к Всероссийской предметной олимпиаде школьников в 2016 году | 10 | 27.06.2016 | 08.07.2016 | Справка руководителя проекта | Багрова З.Г. |
|  | Анализ результатов участия школьников в предметных олимпиадах в 2016 году | 5 | 09.07.2016 | 15.07.2016 | Справка руководителя проекта | Багрова З.Г. |
|  | Составление плана работы лаборатории «МИР: МЫСЛИМ, ИССЛЕДУЕМ, РАЗВИВАЕМСЯ» с учетом циклограммы деятельности по системной поддержке мотивированных и талантливых учащихся в рамках подготовки к Всероссийской предметной олимпиаде школьников | 15 | 16.07.2016 | 05.08.2016 | план работы лаборатории «МИР: МЫСЛИМ, ИССЛЕДУЕМ, РАЗВИВАЕМСЯ» | Багрова З.Г. |
|  | Внесение корректировки в циклограмму деятельности по системной поддержке мотивированных и талантливых учащихся в рамках подготовки к Всероссийской предметной олимпиаде школьников | 15 | 06.08.2016 | 26.08.2016 | Циклограмма деятельности по системной поддержке мотивированных и талантливых учащихся в рамках подготовки к Всероссийской предметной олимпиаде школьников | Багрова З.Г. |
|  | Комплектование команд учащихся для подготовки к предметным олимпиадам в 2017 году (введение в состав предметной команды вновь прибывших учащихся) Изучение нормативно-правовой документации по проведению ВсОШ | 5 | 27.08.2016 | 02.09.2016 | Отчет руководителей МО, Протоколы родительских собраний, собраний учащихся | Багрова З.Г., руководители МО |
|  | Утверждение расписания занятий по подготовке к предметным олимпиадам в 2016-2017 уч.году | 5 | 03.09.2016 | 09.09.2016 | Приказ об утверждении расписания занятий по подготовке к предметным олимпиадам на 2016-2017 уч.год | Багрова З.Г., руководители МО |
|  | Утверждение индивидуальных образовательных маршрутов мотивированных учащихся по подготовке к предметным олимпиадам в 2016-2017 уч.году | 5 | 12.09.2016 | 16.09.2016 | Отчет руководителей МО | Багрова З.Г., руководители МО |
|  | Проведение мониторинга готовности команд учащихся к муниципальному этапу Всероссийской предметной олимпиаде школьников | 15 | 17.09.2016 | 09.10.2016 | Протоколы школьного этапа ВсОШ Справка руководителя проекта | Багрова З.Г., руководители МО |
|  | Заседание МО учителей-предметников «Анализ итогов школьного этапа ВсОШ. Эффективность и качество подготовки мотивированных учащихся» | 25 | 10.10.2016 | 15.11.2016 | Протоколы заседания МО | Руководители МО |
|  | Презентация положительного опыта с привлечением СМИ, Интернет-ресурсов | 10 | 16.11.2016 | 30.11.2016 | Отчет руководителя проекта | Багрова З.Г. |
| - 25. | Анализ результатов участия школьников в муниципальных предметных олимпиадах в 2016-2017 уч.году | 20 | 01.12.2016 | 28.12.2016 | Протоколы муниципального этапа Справка руководителя проекта | Багрова З.Г. |
|  | Участие в муниципальных тренингах по предметам | 40 | 29.12.2016 | 01.03.2017 | Информация | Багрова З.Г. |
|  | Проведение совещания при директоре «Качество подготовки к предметным олимпиадам» | 3 | 02.03.2017 | 06.03.2017 | Протокол совещания при директоре | Багрова З.Г. |
|  | Мастер-классы «Система подготовки к предметным олимпиадам» (Презентация положительного опыта) | 10 | 07.03.2017 | 21.03.2017 | Информация | Багрова З.Г., руководители МО |
|  | Анализ результатов участия школьников в региональных предметных олимпиадах в 2016-2017 уч.году | 20 | 22.03.2017 | 18.04.2017 | Протоколы регионального этапа ВсОШ Справка руководителя проекта | Багрова З.Г., руководители МО |
|  | Чествование победителей и призеров предметных олимпиад «Зажги свою звезду!» | 20 | 19.04.2017 | 12.05.2017 | Информация, сценарий праздника, фотоотчет | Багрова З.Г., руководители МО |
|  | Заседание МО учителей-предметников «Анализ эффективности выбранного образовательного маршрута повышения квалификации педагогов в рамках подготовки к ВСОШ» | 13 | 13.05.2017 | 31.05.2017 | Протоколы МО | Багрова З.Г., руководители МО |
|  | Анализ выполнения циклограммы деятельности по системной поддержке мотивированных и талантливых учащихся в рамках подготовки к Всероссийской предметной олимпиаде школьников в 2017 году | 16 | 01.06.2017 | 23.06.2017 | Справка руководителя проекта | Багрова З.Г. |
|  | Анализ результатов участия школьников в предметных олимпиадах ВсОШ | 14 | 24.06.2017 | 13.07.2017 | Справка руководителя проекта | Багрова З.Г. |
|  | Составление плана работы лаборатории «МИР: МЫСЛИМ, ИССЛЕДУЕМ, РАЗВИВАЕМСЯ» с учетом циклограммы деятельности по системной поддержке мотивированных и талантливых учащихся в рамках подготовки к Всероссийской предметной олимпиаде школьников | 25 | 14.07.2017 | 17.08.2017 | план работы лаборатории «МИР: МЫСЛИМ, ИССЛЕДУЕМ, РАЗВИВАЕМСЯ» | Багрова З.Г. |
|  | Анализ эффективности выполнения плана управления проектом | 10 | 18.08.2017 | 31.08.2017 | Отчет руководителя проекта | Багрова З.Г. |
|  | ИТОГО: | 391 | 15.02.2016 | 31.08.2017 |  |  |